П Л А Н

мероприятий  отдела  образования  администрации  Левокумского  муни-

ципального  района  по  выполнению  постановления  главы  администра-

ции  Левокумского  муниципального  района  Ставропольского  края  от 16  июня  2009 года  №  375

«О  мероприятиях  по  выполнению  краевой  целевой  программы   «Раз-витию  сети  дошкольных  образовательных  учреждений  в Ставропольс-ком  крае на  2009 – 2011  годы»,  утвержденной  постановлением  Прави-тельства  Ставропольского  края  от  15  апреля  2009  года  № 107-п»

| №/п | Мероприятия | Ответст- венные | Срок испол- нения | Источник финанси- рования | Прогнозируемый объем Финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2009 год |  | 2010 год | 2011 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |
| 1. Внедрение вариативных форм дошкольного образования в Левокумском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Привлечение детей до- школьного возраста на условиях кратковреме-нного пребывания на базе муниципальных до школьных образовате-льных учреждений и об щеобразовательных и учреждений дополни- тельного образования Левокумского района (далее - район) - по пре дшкольной подготовке дошкольников. | Органы местного го самоу- правле- ния муни ципально го района (по согла- сованию), МДОУ, СОШ, УДО (по согласова нию) | 2009-11 годы | Бюджеты муниципа льного района (далее-ме стный бю джет) | В пределах бюджетных ассиг- нований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  | Увеличение чис-ленности детей дошкольного воз- раста, получаю- щих дошкольное образование в ра- зличных формах, развитие вариати вных форм дош- кольного образо- вания, разработка и внедрение инно вационных прог-рамм воспитания образования и ра- звития дошколь- ников. |
|  |  |  |  |  | 146 550 30 | 41 160 |  | 50 180 | 55 210 30 |  |  |
| 2. | Организация инноваци оной и опытно-экспери ментальной работы в до школьных образователь ных учреждениях райо на по направлениям: - эколого-валеологичес-кое - ПДД - интеллектуальное - музыкально-театральное - музыкальное | Отдел об разования администрации Ле- вокумского муни- ципального района МДОУ | 2009-11 годы | Бюджеты муниципа льного района (далее-ме стный бю джет) | В пределах бюджетных ассиг- нований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  | Внедрение инно- вационных обра- зовательных про- грамм и техноло- гий в учебно-вос- питательный про цесс, создание но вых моделей ин- новационных структур на их ба зе. |
|  |  |  |  |  | 2ДОУ | № 14 № 4 |  | № 21 № 1 | № 15 № 19 |  |  |
| 3. | Проведение конкурсов, фестивалей и других ме роприятий для выявле ния одаренных детей до школьного возраста в различных областях ин теллектуальной и твор-ческой деятельности. - «Мир глазами детей» (конкурсы детских ри- сунков, поделок) - «Юные таланты», «Мисс детский сад» | Отдел об разования администрации Ле- вокумского муни- ципального района МДОУ | 2009-11 годы | Краевой, местный бюджеты | В пределах бюджетных ассиг- нований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  | Выявление талан тливых и одарен-ных детей. |
|  |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * * |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Проведение конкур-сов профессиональ-ного мастерства«Во-спи татель года» в районе и участие в краевом. | отдел об- разования админист рации Ле- вокумско го муни- ципально го района МДОУ | 2009-2011 годы (1 раз в два года) | Местный бюджет | В пределах бюджетных ассигнова- ний, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Создание систе-мы моральных и материальных стимулов для сох ранения в МДОУ лучших педаго- гов. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |  |
| 5. | Проведение конкур-сов «Лучший детс- кий сад» в районе и участие в краевом. | отдел об- разования админист рации Ле- вокумско го муни- ципально го района МДОУ | 2009-2011 годы | Местный бюджет | В пределах бюджетных ассигнова- ний, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка инно вационных дош-кольных образо-вательных учре-ждений в районе |
| 6. | Повышение квали-фикации и профес-сиональной перепо-дготовки педагогов МДОУ. | отдел об- разования админист рации Ле- вокумско го муни- ципально го района МДОУ | 2009-2011 годы | Местный бюджет | В пределах бюджетных ассигнова- ний, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Повышение про- фессионального мастерства педа- гогов дошколь- ных образовате- льных учрежде- ний. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 95 % |  |  | 95 % |  |  | 95 % |  |
| 7. | Привлечение моло-дых специалистов в систему дошколь-ного образования. | отдел об- разования админист рации Ле- вокумско го муни- ципально го района МДОУ | 2009-2011 годы | Местный бюджет | В пределах бюджетных ассигнова- ний, предусмотренных на основную деятельность (от общего числа педагогов МДОУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Привлечение мо- лодых специали- стов в систему дошкольного об-разования. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  | 15 % |  |  | 15 % |  |
| П. Предоставление субсидий бюджетам Левокумского муниципального района Ставропольского края на софинансирование капитального строительства и ремонта объектов собственности муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Предоставление суб сидий местным бю- джетам на софинан-сирование капиталь тального строитель-ства и ремонта объ-ектов собственности муниципальных об-разований. |  | 2009 -2011 годы | Всего: в том числе: -краевой бюджет -местный бюджет | 80545,174 2000,0 78545,174 | 3395,174 2000,0 1395,174 |  |  |  | 52700,0 |  |  | 24450 |  | Расширение се-ти дошкольных образовательных учреждений рай-она (увеличение количества мест в МДОУ района к 2012 году на - 135 мест, в том числе: 2009год -60мест (детский сад №4) 2010 -2011год – 75 мест (детский сад №13 модернизация ма териально-техни- ческой и учебно- методической ба зы МДОУрайона |
| 9. | Укрепление материа льно-технической ба зы дошкольных об-разовательных учре-ждений: - проведение косме-тического ремонта; - ремонт и оснаще-ние пищеблоков те- хнологическим обо-рудованием. Итого: | отдел об- разования админист рации Ле- вокумско го муни- ципально го района МДОУ | 2009 -2011 годы |  | 1631,668 80176,842 | 651,668 4046,842 |  |  |  | 500,0 53200,0 |  |  | 500,0 24950 |  | Укрепление ма-териально-техни-ческой базы до-школьных обра-зовательных уч-реждений |
|  | По запланированно му бюджету на со-держание МДОУ – в том числе: |  |  | -краевой бюджет местный бюджет | 2636,7 164252,7 | 2636,7 164252,7 |  |  |  | - 54536,6 |  |  | - 59832,5 |  | 166889,4 тыс.руб 2636,7 тыс. руб. 164252,7 тыс. рублей |