Приложение 4

к приказу отдела   образования

№271-пр от 6 сентября 2010 г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

2010-2011 учебного года

| № | Мероприятия | Дата, время, место | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приказа «Об утверждении Положения о втором муниципальном (районном) этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» | сентябрь 2010 г. | Манакова Ю.А. |  |
|  | Подготовка приказа о порядке проведения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году | до 24.09.2010 г. | Манакова Ю.А. |  |
|  | Участие в краевом семинаре по вопросам организации и проведения школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года | 22.09.2010 | Манакова Ю.А. Суриков И.Д. |  |
|  | Проведение районного семинара для заместителей директоров по УВР и технических администраторов, осуществляющих техническое сопровождение олимпиады, по вопросам организации и проведения школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году | 27.09.2010 г. | Манакова Ю.А. Суриков И.Д. |  |
|  | Ввод контингента школьников на портал олимпиады Ставропольского края http://live.ncstu.ru/ Закрытие портала для внесения данных по составу участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. | до 09.10.2010 г. 10.10.2010 г. | Руководители ОУ, технические администраторы |  |
|  | Регистрация школьников по выбранным предметам олимпиады. Закрытие портала дли внесения изменений в базу данных. | до 10.10.2010 15.10.2010 г. | Руководители ОУ, технические администраторы |  |
|  | Подготовка текста заданий районными предметно-методическими комиссиями для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 2010-2011 учебного года | до 01.10.2010 г. | Манакова Ю.А., руководители РМО |  |
|  | Обеспечение общеобразовательных учреждений текстами заданий для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 2010-2011 учебного года | до 12.10.2010 г. | Манакова Ю.А. |  |
|  | Предоставление в ИМК отдела образования (Манаковой Ю.А.) расписания проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года (в бумажном виде, с подписью директора и печатью) | до 15.10.2010г. | Руководители ОУ |  |
|  | Подготовка сметы расходов на проведение муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года | до 15.10.2010 г. | Манакова Ю.А., Олейникова О.Т. |  |
| Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года с 18.10.2010 по 28.10.2010 г. |  |  |  |  |
|  | Русский язык Химия | 18.10.2010 г. понедельник | Руководители ОУ |  |
|  | Литература Математика Информатика (Интернет - тур) | 19.10.2010 г. вторник |  |  |
|  | Экология Английский язык Информатика (Интернет - тур) | 20.10.2010 г. среда |  |  |
|  | Право Технология Информатика (Интернет - тур) | 21.10.2010 г. четверг |  |  |
|  | География Астрономия Информатика (Интернет - тур) | 22.10.2010 г. пятница |  |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Информатика (Интернет - тур) | 23.10.2010 г. суббота |  |  |
|  | История Французский язык | 25.10.2010 г. понедельник |  |  |
|  | Обществознание Физика | 26.10.2010 г. вторник |  |  |
|  | Немецкий язык Искусство (МХК) | 27.10.2010 г. среда |  |  |
|  | Экономика Физическая культура | 28.10.2010 г. четверг |  |  |
|  | Заполнение базы данных по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) | 18.10.2010 г. – 28.10.2010 г. | Руководители ОУ, технические администраторы |  |
|  | Русский язык Химия | 18.10.2010 г. понедельник |  |  |
|  | Литература Математика Информатика (Интернет -тур) | 19.10.2010 г. вторник |  |  |
|  | Экология Английский язык Информатика (Интернет - тур) | 20.10.2010 г. среда |  |  |
|  | Право Технология Информатика (Интернет - тур) | 21.10.2010 г. четверг |  |  |
|  | География Астрономия Информатика (Интернет - тур) | 22.10.2010 г. пятница |  |  |
|  | Биология Основы безопасности жизнедеятельности Информатика (Интернет - тур) | 23.10.2010 г. суббота |  |  |
|  | Резервный день | 24.10.2010 г. воскресенье |  |  |
|  | История Французский язык | 25.10.2010 г. понедельник |  |  |
|  | Обществознание Физика | 26.10.2010 г. вторник |  |  |
|  | Немецкий язык Искусство (МХК) | 27.10.2010 г. среда |  |  |
|  | Экономика Физическая культура Информатика | 28.10.2010 г. четверг |  |  |
|  | Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года. Издание приказа об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. | до 2.11.2010 г. | Руководители ОУ |  |
|  | Предоставление в ИМК отдела образования (Манаковой Ю.А.): 1. копии приказа об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с распределением призовых мест, 2. заявки на участие во втором муниципальном (районном) этапе всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года 3. отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года | 3.11.2010 г. | Руководители ОУ |  |
| Муниципальный (районный) этап всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года с 15.11.2010 до 25.11.2010 года |  |  |  |  |
|  | Подготовка состава жюри второго (районного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 2009 – 2010 учебного года | до 5.11.2010 |  | Манакова Ю.А. |
|  | Предоставление в министерство образования Ставропольского края программы проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в бумажном и электронном варианте) | до 10.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Участие в краевом семинаре: «Особенности подготовки и проведения краевой Олимпиады школьников» (для специалистов муниципальных органов управления образованием и муниципальных технических администраторов) | 10.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. Суриков И.Д. |
|  | Районный семинар для заместителей директоров по УВР по вопросам организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году | 11.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. Суриков И.Д. |
|  | Уточнение региональной базы данных для проведения второго муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года, составление списков участников муниципального этапа по предметам | до 13.11.10 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | с 15.11.2010 по 25.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Русский язык Химия | 15.11.2010 г. понедельник |  | МОУ СОШ №1 Шевченко Е.А. |
|  | Литература Математика | 16.11.2010 г. вторник |  | МОУ СОШ №2 Вековищева Т.В. |
|  | Экология Английский язык | 17.11.2010 г. среда |  | МОУ СОШ №3 Кириленко Е.В. |
|  | Право Технология | 18.11.2010 г. четверг |  | МОУ СОШ №1 Шевченко Е.А. |
|  | География Физическая культура Информатика (Интернет - тур) | 19.11.2010 г. пятница |  | МОУ СОШ№2 Вековищева Т.В. |
|  | Информатика (Интернет - тур) Искусство (МХК) Основы безопасности жизнедеятельности | 20.11.2010 г. суббота |  | МОУ СОШ№3 Кириленко Е.В. |
|  | Биология Немецкий язык Экономика | 22.11.2010 г. понедельник |  | МОУ СОШ №4 Порхунова И.А. |
|  | История Французский язык Астрономия | 23.11.1010 г. вторник |  | МОУ СОШ №4 Порхунова И.А. |
|  | Обществознание Физика | 24.11.1010 г. среда |  | МОУ СОШ №2 Вековищева Т.В. |
|  | Заполнение базы данных по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (в день проведения олимпиады) | с 15.11.10 по 25.11.10 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Русский язык Химия | 15.11.2010 г. понедельник |  |  |
|  | Литература Математика | 16.11.2010 г. вторник |  |  |
|  | Экология Английский язык | 17.11.2010 г. среда |  |  |
|  | Право Технология | 18.11.2010 г. четверг |  |  |
|  | География Физическая культура Информатика (Интернет - тур) | 19.11.2010 г. пятница |  |  |
|  | Информатика (Интернет - тур) Искусство (МХК) Основы безопасности жизнедеятельности | 20.11.2010 г. суббота |  |  |
|  | Резервный день | 21.11.2010 г. воскресенье |  |  |
|  | Биология Немецкий язык Экономика | 22.11.2010 г. понедельник |  |  |
|  | История Французский язык Астрономия | 23.11.2010 г. вторник |  |  |
|  | Обществознание Физика | 24.11.2010 г. среда |  |  |
|  | Издание приказа об итогах муниципального (районного) этапа всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года | до 30.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Предоставление в МО СК (Любенко Н.И.): 1. проектов по технологии и экологии, 2. заявки на участие в региональном (краевом) этапе всероссийской олимпиады школьников с учетом победителей 2010-2011 учебного года и победителей и призеров регионального этапа олимпиады 2009 – 2010 учебного года | 1.12.2010 г. до 6.12.2010 |  | Манакова Ю.А. |
|  | Уточнение и сверка базы данных участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам на портале http://live.ncstu.ru/ | до 12.12.2010 г. |  | Манакова Ю.А., Суриков И.Д. |
| Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2010 – 2011 учебного года январь - февраль 2011 года |  |  |  |  |
|  | Подготовка списка учителей высшей категории в состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и предложения по составу наблюдателей | до 1.11.2010 г. |  | Манакова Ю.А. |
|  | Подготовка сметы расходов на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2010-2011 учебного года | до 10.12.2010 г. |  | Манакова Ю.А., Олейникова О.Т. |
|  | Подготовка приказов об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады 2010-2011 учебного года | январь 2011 г. |  | Манакова Ю.А. |