ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕВОКУМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

07 декабря 2009 года                                                                             № 333

с. Левокумское

Об утверждении плана мероприятий по

подготовке и проведению государственной

(итоговой) аттестации выпускников

IX,  XI  (XII) классов общеобразовательных

учреждений Левокумского района

в 2009-2010 учебном году.

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Положением  о формах и порядке проведения государственной  (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждённым   приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 28 ноября 2008 г. № 362 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 13 января 2009 г., регистрационный № 13065), Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  3 декабря 1999 г. № 1075 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 17 февраля 2000 г., регистрационный № 2114), Порядком проведения единого государственного экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 57 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2009 г., регистрационный № 13600), Порядком проведения государственного выпускного экзамена, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 марта 2009 г.     № 70 (зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации   07 апреля 2009 г., регистрационный № 13691), приказом МО СК  от 24 ноября 2009 года № 696-пр «Об утверждении плана мероприятий министерства образования                 Ставропольского края  по подготовке и проведению государственной        (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI (XII) классов образовательных учреждений Ставропольского края в 2009-2010  учебном году»  и в целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI (XII) классов образовательных учреждений Левокумского района  в 2009-2010 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий отдела образования администрации Левокумского муниципального района по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI (XII) классов образовательных учреждений Левокумского района  в 2009-2010 учебном году (приложение №1)

- Специалисту отдела  образования  Л.А. Изотовой  довести до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района настоящий приказ.

- Руководителям общеобразовательных учреждений:

  - Обеспечить реализацию плана отдела образования администрации Левокумского муниципального района.

  - Разработать школьные планы мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX,  XI (XII) классов в 2009-2010 учебном году.

  - Представить информацию о проделанной работе  в отдел образования до 1 апреля 2010 года

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя отдела образования Молибога Т.И.

Начальник отдела образования                                  Е.Г. Куликова

Приложение №1

к приказу отдела образования

от 7 декабря  2009 года № 333

ПЛАН

мероприятий отдела образования администрации Левокумского муниципального района по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Левокумского района в 2009-2010 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Формирование схемы проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме. |  |  |  |  |
| 1.1. | Согласование количества выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений района | Октябрь 2009 | Руководители ОУ, отдел образования |  |
| 1.2. | Определение пунктов проведения ЕГЭ ГВЭ, ГИА в новой форме | Декабрь 2009 | Изотова Л.А. |  |
| 1.3. | Определение руководителей ППЭ, состава организаторов | Декабрь 2009 | Изотова Л.А. |  |
| 1.4 | Определение кандидатур – уполномоченных представителей ГЭК, ЭК ГВЭ; членов экзаменационной комиссии проведения ГВЭ, ТЭК | Декабрь 2009 | Изотова Л.А. |  |
| 1.5. | Согласование количества выпускников участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по предметам. | Декабрь 2009 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 2. Нормативно-правовое, инструктивное обеспечение проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и утверждение необходимых документов по проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме ( приказы, схемы, положения) | Ноябрь 2009-июль 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 2.2. | Изучение и систематизация приходящих документов федерального, регионального уровней, регулирующих проведение итоговой аттестации в 2010 г. | В течение уч. года | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 2.3. | Обеспечение ОУ инструктивно-методическими материалами и рекомендациями по подготовке и проведению итоговой аттестации выпускников в 2010 г. | В течение учебного года. | Изотова Л.А., Чумакова И.А., Манакова Ю.А. |  |
| 2.4. | Публикация объявлений и материалов по ЕГЭ в районной газете «Левокумье» | В течение 2009-2010 уч.г. | Изотова Л.А. |  |
| 3. Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |  |  |
| 3.1. | Совет руководителей по вопросу анализа государственной (итоговой) аттестации в 2009 г. | Сентябрь 2009 | Молибога Т.И. | Совет руководителей состоялся 23 сентября, имеется решение |
| 3.2. | Совещание с заместителями директоров по УВР, курирующими вопросы итоговой аттестации, по вопросам анализа ЕГЭ в 2009 г. и проведении в 2010 | В течение учебного года | Изотова Л.А., Чумакова И.А. | 4.12.09 -совещание после краевого 2.12.09 |
| 3.3. | Направление кандидатур в состав предметных комиссий для проверки при проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме. | Декабрь 2009 | Манакова Ю.А. |  |
| 3.4. | Направление кандидатур в состав ГЭК, ЭК ГВЭ, ТЭК. | Декабрь 2009 | Изотова Л.А. |  |
|  | Участие в краевых мероприятиях по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2010 г. | В течение уч. года | Изотова Л.А., Чумакова И.А., Манакова Ю.А. | 2.12.09- Изотова, Чумакова 18.02.10 Суриков, Изотова по РБД |
| 3.5. | Разработка и утверждение транспортной схемы доставки выпускников на ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | Февраль 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 3.6. | Разработка и утверждение транспортной схемы доставки экзаменационных материалов. | Февраль 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 3.7. | Получение экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме | В утвержденные сроки. | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 3.8. | Проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме по утвержденному расписанию | Апрель-июнь 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А., руководители ОУ |  |
| 3.9. | Получение аттестационно-бланочной документации, свидетельств о результатах ЕГЭ | Июнь 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 3.10. | Разработка и утверждение мероприятий по обеспечению информационной безопасности при получении, хранении и передаче экзаменационных материалов и проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме. | Февраль 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 3.11. | Проведение диагностических и контрольных работ для выпускников при подготовке к государственной (итоговой) аттестации | В течение уч. года, по графику. | Изотова Л.А., Чумакова И.А., Багренцева Е.В. |  |
| 3.12. | Проведение семинаров с учителями русского языка и литературы, математики, физики, информатики, биологии, иностранному языку | В течение учебного года | Манакова Ю.А., Изотова Л.А., Багренцева Е.В., Чумакова И.А. |  |
| 3.13. | Обсуждение демоверсий по предметам | Декабрь 2010 | Манакова Ю.А. |  |
| 3.14. | Инспектирование ОУ по вопросам подготовки материалов к сдаче экзаменов в традиционной форме ( 9 кл. КРО, ВОШ) | Апрель 2010 | Чумакова И.А., Изотова Л.А. |  |
| 3.15. | Проведение заседаний предметных методических объединений учителей по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации | В течение 2009-2010 уч. года | Манакова Ю.А. | Проведены МО в августе |
| 3.16. | Публикация психологических рекомендаций для выпускников и их родителей в районной газете «Левокумье» | В течение учебного года | Коваленко М.М. |  |
| 3.17. | Выездные мероприятия в ОУ, не имеющих педагога-психолога. Индивидуальные и групповые консультации для выпускников и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ ( по запросу) |  |  |  |
| 3.18. | Организация работы «горячей линии» по вопросам государственной (итоговой) аттестации | В течение уч. года и в период проведения итоговой аттестации | Изотова Л.А. |  |
| 4. Формирование информационных баз данных муниципального уровня |  |  |  |  |
| 4.1. | Формирование муниципальных баз данных в соответствии с требованиями - участников ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме - ППЭ ЕГЭ, ГВЭ, ИГА в новой форме - общеобразовательных учреждений | Ноябрь 2009 – март 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 4.2. | Передача баз данных в МО СК, РЦОИ | Декабрь 2009 – март 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А., Суриков И.Д. |  |
| 4.3. | Организация взаимодействия со структурами, связанными с проведением ЕГЭ, ГВЭ, ИГА в новой форме | Март-июнь 2010 | Координационный совет |  |
| 4.4. | Аккредитация общественных наблюдателей на ЕГЭ, ГВЭ, ИГА в новой форме. | Апрель 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 4.5. | Формирование базы данных по выпускникам, сдающим экзамены в щадящем режиме (9 кл.), ГВЭ (11 кл.) | Февраль-март 2010 г. | Изотова Л.А. |  |
| 4.6. | Формирование базы данных по выпускникам, сдающим экзамены досрочно | Апрель – май 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 5. Обеспечение мониторинга подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ, ГИА в новой форме |  |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка статистического сборника по результатам ЕГЭ в 2009 г. | Сентябрь 2009 | Изотова Л.А., Манакова Ю.А. | Сборник подготовлен, направлен во все с/а, ОУ. Подготовлена презентация с графиками, диаграммами. |
| 5.2. | О работе с бланками документов об образовании государственного образца – Совет руководителей | Март 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 5.3. | О подготовке ОУ района к государственной (итоговой) аттестации | Апрель 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 5.4. | Инспектирование ОУ по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации – на Совете руководителей | Май 2010 | Изотова Л.А. |  |
|  | Проверка классных журналов 10 кл. 2008-2009 уч. г. , 11-х кл. 2009-2010 уч.г. с целью проверки объективности выставления итоговых оценок претендентам на медаль в 2010 г. | Январь, май 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 5.5. | Сбор и обработка результатов мониторинга государственной (итоговой) аттестации в 2010 г. | Июнь-июль 2010 | Изотова Л.А., Чумакова И.А. |  |
| 5.6. | Подготовка сборника статистических данных по результатам ЕГЭ, ГВЭ, ИГА в новой форме | Август 2010 | Манакова Ю.А. |  |
| 5.7. | Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга | Июль-август 2010 | Изотова Л.А. |  |
| 6.Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |  |
| 6.1. | Участие лиц, задействованных в проведении ЕГЭ, ГВЭ в краевых обучающих семинарах | Январь-май 2010 | Манакова Ю.А., Изотова Л.А. |  |
| 6.2. | Участие учителей-предметников, выпускающих 11 классы, в обучающих краевых семинарах | Ноябрь 2009 – март 2010 | Манакова Ю.А. |  |
| 6.3. | Проведение инструктажа с организаторами проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов. | Апрель 2010 г. | Изотова Л.А. |  |
| 6.4. | Проведение заседания педагогов-психологов по вопросу « Психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ» | Апрель 2010 | Коваленко М.М. |  |