Приложение 1

План

мероприятий министерства образования Ставропольского края 
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

в летний период

| № п\п | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить необходимый пакет нормативно-правовых документов по переходу на новый порядок финансирования летнего отдыха детей | март- апрель 2010 г. | К.И.Корякин В.Н.Молчанов Л.А.Макаренко |
| 2. | Провести инструктивное совещание, лагерные сборы для специалистов органов управления образованием, директоров загородных и пришкольных оздоровительных лагерей (центров), вожатых, поваров по вопросам подготовки и проведения летней оздоровительной кампании | март- апрель | К.И.Корякин Н.А.Палиева Н.Б.Погребова |
|  | Осуществить выездные проверки территорий по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, организации питания в летних оздоровительных лагерях (центрах) (по отдельному графику) | май-август | К.И.Корякин Н.А.Палиева |
|  | Подготовить и издать сборник инструктивно-методических материалов для организаторов летнего отдыха | до 20 апреля | К.И.Корякин Н.Б.Погребова Г.В.Найденко Н.Н.Сотникова П.И.Пашков А.В.Жигайлов Е.В.Заика |
|  | Разработать план краевых массовых мероприятий с детьми и подростками в летний период | до 1 апреля | К.И.Корякин Г.В.Найденко Н.Н.Сотникова П.И.Пашков А.В.Жигайлов |
|  | Подготовить Приказы и Положения о проведении краевых конкурсов: - на лучшую организацию профильной смены в лагерях с дневным пребыванием; - на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди загородных оздоровительных центров (лагерей). | май | К.И.Корякин Г.В.Найденко |
|  | Рассмотреть на краевом родительском лектории вопрос «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул» | апрель- май | Н.Б.Погребова К.И.Корякин |
|  | Подготовить отчет о работе государственных учреждений образования, муниципальных органов управления образованием по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков: - предварительная информация; - итоговый отчет | до 9 мая до 30 августа | К.И.Корякин Н.А.Палиева О.В. Ионина Л.А.Макаренко |
|  | Обеспечить контроль за подготовкой и проведением краевых массовых мероприятий с детьми и подростками | июнь-август | К.И.Корякин Г.В.Найденко Н.Н.Сотникова П.И.Пашков А.В.Жигайлов |