Утверждена

Постановление  администрации

Левокумского муниципального района

от «26 »    февраля  2008 года  № 86

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« Развитие   образования  в Левокумском районе на 2009 - 2010годы »

Наименование          Районная целевая программа « Развитие  образования  в

Программы              Левокумском  муниципальном  районе   на  2009 – 2010  годы »

( далее  Программа)

Основание  для  разработки   :

Закон Российской Федерации «Об образовании», Концепция  модернизации     российского образования  на период до 2010 года,  утвержденная  распоряжением                    Правительства Российской Федерации  от 29 декабря 2001года  № 1756–р ,  постановление Правительства Российской  Федерации  от 23 декабря 2005 года № 803 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2006-2010 годы», Закон Ставропольского края «Об образовании», распоряжение Губернатора Ставропольского края  от 22 октября 2007 года 3 781-р «О перечне краевых целевых и ведомственных целевых программ . принимаемых к разработке в 2007 году» , краевая целевая программа «Развитие образования в Ставропольском крае на 2008 -2010 годы»

Государственный   заказчик –       администрация  Левокумского  муниципального

Корректор  Программы                района

Разработчик программы     -         отдел образования  администрации  Левокумского

муниципального района

Исполнитель программы     -       отдел образования  Левокумского муниципального

района, органы местного самоуправления ( по согла-

сованию),  муниципальные   образовательные   учреж-

дения,  организации ,  определяемые  на конкурсной

основе.

Цели и задачи программы     -

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей  граждан , общества и рынка труда  в качественном образовании путем создания новых институциональных   механизмов  регулирования  в  сфере образования;

- обновления  структуры в содержании образования, обеспечения устойчивого инновационного развития системы образования в Ставропольском крае;

- совершенствование  содержания и технологий образования;

- развитие системы обеспечения  качества  образовательных услуг;

- повышение эффективности управления в системе образования в Ставропольском крае; создание условий для сохранения и укрепления  здоровья  детей и подростков , активного вовлечения их в социально  -экономическую .культурную жизнь общества;

- дальнейшее усиление роли институтов  гражданского общества в развитии системы образования  в  Левокумском районе.

Срок реализации         -   2009  - 2010годы

Программы

-2-

Перечень  основных

мероприятий Программы  :

- повышение качества образования в образовательных учреждениях Левокумского муниципального района;

- создание условий для развития непрерывного  профессионального образования и его адаптации к потребностям рынка  труда в Левокумском муниципальном районе;

- улучшение  кадрового  обеспечения отрасли «Образование» ;

- создание условий для развития воспитания и дополнительного образования  детей;

- укрепление материально- технической и учебной базы образовательных учреждений Левокумского района.

Объемы и источники

финансирования  Программы

Общий  объем  финансирования  Программы на  2009 -2010 годы  составляет

502345,7 тыс.  рублей, из них

- краевой  бюджет    -  276974,9 тыс. рублей

- местный бюджет    -    225370,8 тыс. рублей

В 2009 году прогнозируемые затраты на реализацию Программы составят  242641,8тыс. рублей .    Из   них :

- краевой бюджет -  131892,8 тыс. рублей

-  муниципальный бюджет –110749, 9 тыс.

В 2010 году прогнозируемые финансовые затраты на реализацию Программы  составит       тыс. рублей. Из них :  259703,9 тыс. руб.

- краевой бюджет -    145082,1 тыс. рублей;

- муниципальный бюджет -   114621,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации    мероприятий   Программы :

- Увеличение  численности   детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в  системе  предшкольного   образования  в  вариативных формах,  до 75%;

- увеличение численности обучающихся  в  9-11 классах программами предпрофильной подготовки и профильного обучения;

- расширение сети образовательных учреждений, внедряющих инновационные  образовательные программы  до 36%;

- увеличение численности школьников, обучающихся в системе дополнительного образования до 60%;

- повышение объема и качества методического обслуживания педагогических работников образовательных учреждений Левокумского района;

- повышения уровня переподготовки педагогических работников  до 90%;

- увеличение числа молодых специалистов в образовательных учреждениях района;

- внедрение в практику работы  региональной  системы оценки  качества  образования;

- модернизация материально- технической  и учебной базы учреждений образования района;

- информатизация системы образования Левокумского района, внедрение современных информационных  образовательных технологий;

- развитие общественных институтов  в управлении образованием (управляющие и попечительские  советы, советы образовательных учреждений);

- увеличение количества детей 1 и 2 группы здоровья.

-3-

Управление реализацией Программы  и контроль  за  ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы  и контроль за ходом ее выполнения , целевым использованием бюджетных средств осуществляется  в соответствии  с Порядком разработки и реализации  целевых и межведомственных программ, утвержденным постановлением  Губернатора Ставропольского края  от 11 февраля 2005 года № 57 «О порядке  разработки и реализации  краевых целевых  и ведомственных  целевых программ».

- Содержание проблемы  и   обоснование   необходимости   ее решения

программными   методами.

Система образования Левокумского муниципального района включает в себя   19 дошкольных образовательных учреждений (1355 воспитанников) и 14 общеобразовательными учреждениями  (4823 обучающихся), одним государственным учреждением и 3 учреждениями дополнительного образования детей.

Значительным этапом в развитии образования Левокумского муниципального района , в ходе которого  были заложены необходимые основы для качественного изменения  в обучении и воспитании подрастающего поколения, была программа развития образования в Ставропольском крае  на 2001 – 2004 годы.

В то же время состояние образования на современном этапе не  может в полной мере   удовлетворять возросшим потребностям личности, общества  и рынка труда в Левокумском районе.

В районе остается актуальным вопрос качества образования,  его  эффективность, овладевание  выпускниками образовательных учреждений района знаниями ,  умениями и навыками, необходимыми для обеспечения их  конкурентоспособностью  на рынке труда .

Для решения задач,  стоящих  перед   образованием , требуется скоординировать работу по следующим направлениям :

- повышение качества образования в образовательных учреждениях  Левокумского района;

- совершенствование  содержания  и технологий образования;

- повышение эффективности управления в системе образования района;

- создание  условий  для сохранения  и укрепления здоровья детей и подростков , активного включения  их в социально- экономическую  и культурную жизнь общества;

- повышение роли общественного управления в развитии образовательного комплекса района;

- развитие на старшей ступени образования (10-11 классы) профильного обучения с сохранением классов,  в   которых   осуществляется подготовка по общеобразовательным программам ,   внедрение   единого государственного экзамена (далее ЕГЭ);

- совершенствование  структуры и содержания  образования;

В  связи с тем, что в период обучения  наблюдается ухудшение  состояния здоровья детей, которое обусловлено   перегрузкой  обучающихся и снижением уровня их физического развития ,  в т. ч. и  введением дополнительных образовательных программ , остро стоит необходимость совершенствования  созданной системы сохранения  и укрепления   здоровья детей, внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в   учебно – образовательный процесс с учетом  психологических и физиологических  особенностей  развития обучающихся.

Приоритетными направлениями в работе образовательных учреждений  являются вопросы   укрепления   их материальной и учебной базы, совершенствование  форм

-4-

физического воспитания  и  спортивно – массовой работы среди обучающихся , педагогов и родителей.

В районе на протяжении ряда лет остается проблемой  кадровое обеспечение  общеобразовательных учреждений района. Реализация задач, поставленных  перед образовательным комплексом района, требует профессиональной  и социальной состоятельности  руководящих и педагогических кадров. В районе ежегодно требуется около 30  педагогических кадров: учителя иностранного языка, информатики, математики, физики. Отмечается тенденция к старению педагогических кадров. Средний возраст работников общеобразовательных школ составляет 46 лет, дошкольных образовательных учреждений  - 49 лет.  12 %  работающих учителей имеют пенсионный  возраст.

С целью  удовлетворения потребности  образовательных учреждений в педагогических кадрах , планируется совершенствование деятельности ресурсного центра, обеспечение перехода на профильное обучение в условиях оптимизации сети   образовательных учреждений района.

Экономический	 анализ затрат бюджета  по отрасли образования на развитие образования в 2007 году  свидетельствует , что  на оплату труда работников образования района расходуется    64 % ( 124766, 3 тыс. рублей )  от бюджета образования. Средняя заработная плата среди педагогического состава общеобразовательных учреждений составляет 9404, 0 тыс. рублей.

Доля расхода на образование в консолидированном бюджете района  в 2008 году составляет      56 % ,  что выше уровня  2003 года   на 70  млн .  рублей.

Модернизация образования  требует внедрения современных образовательных технологий  в образовательный процесс, что, в свою  очередь, требует выделение дополнительных средств на приобретение  современного лабораторного и учебного оборудования, федерального комплекта учебников, замену устаревшего оборудования, обновление современного  спортивного инвентаря, обеспечение учреждений дополнительного образования  компьютерной техникой.

В  целях совершенствования  системы  дошкольного  образования  запланировано проведение мероприятий по развитию сети дошкольных учреждений, на что потребуется более 200 млн. рублей.   В связи с тем ,  что дошкольным образованием охвачено  59% детей,  возникает необходимость расширения сети групп кратковременного пребывания детей.

Образовательный комплекс  района составляют 36 образовательных учреждений. Требуется   капитальный  ремонт  в 21 образовательных учреждениях района. Потребность средств на восстановительные работы составляет 37065,0 тыс. рублей, что  позволит улучшить их техническое состояние, создать условия, соответствующие  санитарно – гигиеническим нормам  и правилам для обучения детей.

В  рамках реализации программы    предполагается решить и  проблемы:

- дальнейшее информатизацию   системы образования, в  том числе и в рамках федеральной программы « Информатизация   системы  образования »;

- развитие системы дополнительного образования детей;

- профилактика  асоциального поведения подростков;

- развитие общественных  институтов в управлении образовательным  учреждением;

- совершенствование экспериментальной работы  в образовательных учреждениях, создание условий для инновационной деятельности  и использования ее достижений в решении актуальных проблем образования и подготовки кадров;

Реализация данной программы позволит  объединить усилия субъектов системы образования района  и создать необходимые ресурсы  для достижения главных   целей  развития образования,  повышения  доступности, совершенствование содержания и технологии образования,  обеспечение качественного образования.

-5-

2.  Основные  цели  и  задачи  Программы.

Основными целями и задачами  Программы являются:

- обеспечение условий  для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном  образовании путем создания новых институциональных  механизмов регулирования  в сфере  образования, обновления структуры  и содержания образования, обеспечение устойчивого инновационного развития системы образования   в район;

- совершенствование   содержания  и  технологий  образования;

- развитие  системы  обеспечения  качества   образовательных  услуг;

- повышение эффективности управления в системе образования  ;

- создание условий  для сохранения  и укрепления здоровья детей и подростков  , активного включения  их в социально- экономическую и культурную жизнь общества;

- дальнейшее усиление роли институтов  гражданского  общества в развитии образования  района.

3.   Срок  реализации  Программы

Срок     реализации    Программы   –   2009 - 2010 годы.

4.   Основные  мероприятия ,     предусмотренные   Программой .

Настоящая программа предусматривает осуществление мероприятий ,  по  следующим направлениям:

1.  Повышение   качества   образования  в  образовательных   учреждениях .

2.  Улучшение кадрового  обеспечения отрасли «Образование».

3.  Создание  условий  для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.

4.  Создание  условий  для  воспитания  и дополнительного образования детей.

5.  Укрепление  материально- технической и учебной  базы образовательных  учреждений Левокумского района.

Мероприятия  и прогнозируемые  объемы финансирования Программы указаны в приложении к Программе.

5. Ресурсное   обеспечение  Программы  (объем и источники финансирования).

Финансирование  Программы будет осуществляться  за счет средств  краевого,  муниципального бюджета и внебюджетных средств. .

Расчет потребности в финансовом обеспечении, необходимом для реализации  мероприятий Программы, основан на  оценке средств, запланированных в консолидированном бюджете  Левокумского района на 2008 год для реализации каждого программного мероприятия.

Прогнозируемый общий объем финансирования Программы на 2009 – 2010 составляет

502345,7 тыс.  рублей, из них

- краевой  бюджет    -  276974,9 тыс. рублей

- местный бюджет    -    225370,8 тыс. рублей

В 2009 году прогнозируемые затраты на реализацию Программы составят  242641,8тыс. рублей .    Из   них :

- краевой бюджет -  131892,8 тыс. рублей

-  муниципальный бюджет –110749,0 тыс.

В 2010 году прогнозируемые финансовые затраты на реализацию Программы  составит       тыс. рублей. Из них :  259703,9 тыс. руб.

- краевой бюджет -    145082,1 тыс. рублей;

- муниципальный бюджет -   114621,8 тыс. рублей.

-6-

Затраты на реализацию мероприятий Программы   подлежит   уточнению в пределах выделенных ассигнований на соответствующий  финансовый год.

6.   Механизм   реализации  Программы.

Механизм реализации Программы   определяет комплекс взаимоувязанных мероприятий, экономических , правовых рычагов со стороны государственного заказчика – администрации Левокумского муниципального района, обеспечивающей выполнение Программы.

Государственный заказчик, координатор  Программы  - администрация Левокумского муниципального района:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты Левокумского муниципального района, необходимые для реализации Программы;

- подготавливает в установленным  порядке отчеты о ходе реализации мероприятий Программы, уточняет предложения по мероприятиям Программы на очередной финансовый год, а также затрат по их осуществлению;

- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- в соответствии с Федеральным  законом от 21 июля 2005 года № 94 –ФЗ « О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд» осуществляет  отбор на конкурсной основе организаций  для выполнения работ  и оказания услуг, указанных в разделе  4 Программы.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения.

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется государственным заказчиком – координатором   программы – администрацией  Левокумского муниципального района, которая организует  выполнение мероприятий,   координирует  в пределах своих полномочий деятельность органов исполнительной власти Левокумского муниципального района  и органом местного самоуправления , участвующих в реализации Программы, образовательных учреждений Левокумского муниципального района.

К  участие  в реализации программы привлекаются образовательные учреждения Совет руководителей образовательных учреждений ,  общественные организации.

Контроль   за  ходом  выполнения мероприятий Программы,  целевым  расходованием  финансовых  средств   и эффективностью  их использования осуществляется  администрацией Левокумского муниципального района  и министерством образования  Ставропольского края по согласованию  с органами местного самоуправления.

Отдел образования  Левокумского муниципального района в соответствии  Порядком разработки реализации и краевых целевых и ведомственных программ, утвержденным постановлением  Губернатора  Ставропольского края  от 11 февраля  2005 года  № 57

«О порядке   разработки и реализации  краевых целевых  и ведомственных целевых программ», представляет в  Министерство образования  Ставропольского края, администрацию Левокумского муниципального района отчет о ходе выполнения  мероприятий  Программы ежеквартально  до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

8.  Оценка  эффективности   реализации Программы.

В   ходе   реализации мероприятий  Программы   предлагается  создать  условия  для стабильного функционирования  системы образования Левокумского муниципального района, дальнейшего развития ее кадрового и материально- технических ресурсов, повышения качества  общего  образования и предоставляемых  образовательными учреждениями  Левокумского района образовательных услуг.

Программа   позволит   укрепить и модернизировать  материально- техническую  и учебную базу образовательных  учреждений Левокумского  района.

-7-

Увеличение числа единиц  автобусного  транспорта , выделяемых  для образовательных учреждений , позволит осуществлять подвоз большего числа  детей.

Внедрение в систему образования  предшкольного  образования,  раннего изучения (со 2 класса) иностранного языка и информатики  позволит  создать условия для обеспечения всем детям равных стартовых возможностей,  повысить  общеобразовательную,  компьютерную ,  лингвистическую   грамотность   школьников  начальных   классов.

Программа   признана стимулировать  организацию в образовательных учреждениях Левокумского муниципального района предпрофильной   подготовки (9 классы ) и профильного обучения  на старшей ступени  ( 10-11 классы)  школы, обеспечить  развитие  ресурсных центров на базе образовательных учреждений  Левокумского  района, осуществляющих  профильное обучение.

Внедрение  дифференцированных  и индивидуальных форм обучения, дальнейшее совершенствование работы с одаренными детьми,   а также  детей с ограниченными возможностями здоровья, разработка и внедрение методик обучения учащихся в  малокомплектных школах района   с учетом национального состава  обучающихся  будут направлены  на обеспечение  потребности  различных групп населения  Левокумского района  в получении качественного и доступного образования.

Мероприятия программы  будут способствовать дальнейшему  совершенствованию воспитательной работы , формированию у  детей и подростков  социальной активности, положительной мотивации на ведение здорового образа жизни, создадут  условия для  дальнейшего развития в  образовательных учреждениях общественных школьных объединений , различных форм  ученического самоуправления, что позволит снизить количество правонарушений  и других проявлений асоциального  поведения несовершеннолетних.

Мероприятия Программы позволят:

- продолжить информатизацию системы образования Левокумского района, внедрить  в образовательный процесс  дистанционные образовательные технологии;

- сконцентрировать кадровые и финансовые ресурсы  для развития экспериментальной деятельности  образовательных учреждений Левокумского района;

- обеспечить государственные гарантии  социальной поддержки  работников, учащихся и воспитанников системы Левокумского муниципального района;

- усовершенствовать систему переподготовки  и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров образовательных учреждений Левокумского района.

Система целевых индикаторов и показателей оценки реализации

мероприятий Программы                                                                                                                                                                        (процентов)

| № п\п | Наименование целевого индикатора | Базовое значение ( 2008 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Численность детей старшего дошкольного возраста, обучающихся в системе предшкольного образования в вариативных формах. | 1355 | 1380 | 1480 |
| 2. | Численность обучающихся 9-11классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки, индивидуальным планом и программам профильного обучения. | 533 464 | 524 492 | 497 459 |
| 3. | Процент выпускников , сдавших ЕГЭ от общего числа выпускников , участвовавших в ЕГЭ. | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Образовательные учреждения района, занимающиеся опытно- экспериментальной работой | 14 | 21 | 36 |
| 5. | Численность обучающихся в системе дополнительного образования детей | 33,1 | 32,7 | 32,2 |
| 6. | Процент детей, состоящих на всех видах профилактического учета, от общего количества обучающихся. | 175 | 168 | 154 |
| 7. | Процент обучающихся из числа детей с ограниченными возможностями здоровья, интегрированных в общеобразовательное пространство , от их общего числа. | 0,05 | 0, 04 | 0, 043 |
| 8. | Работники образовательных учреждений района, прошедшие повышение квалификации и профессиональную переподготовку. | 63 | 46 | 47 |
| 9. | Обеспеченность педагогическими кадрами образовательных учреждений Левокумского района . | 94 | 95 | 96 |
| 10. | Процент молодых специалистов- педагогов в образовательных учреждениях Левокумского района | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| 11. | Процент автоматизированных рабочих мест работников управления в сфере образования | 100 | 100 | 100 |
| 12. | Отношение численности учащихся общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя. | 9, 5 | 9, 8 | 9,7 |
| 13. | Процент общеобразовательных учреждений , в которых созданы и действуют органы самоуправления , обеспечивающие общественный характер управления общеобразовательным учреждением | 0, 4 | 0, 4 | 0, 4 |
| 14. | Количество образовательных учреждений, имеющих свои , регулярно ( не реже 2 раз в месяц ) обновляемые сайты в сети Интернет. | 0,4 | 0,6 | 0,7 |